Проект по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, образователна мобилност на граждани,

сектор Училищно образование“ на тема: „**Иновативни методи на преподаване на английски език**“

номер: 2016-1-BG01-KA101-022988

Работна програма

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дейности | Срокове | Отговорници |
| 1 | Разкриване на валутна банкова сметка | 15.06.2016 | Директор,  Главен счетоводител |
| 2 | Кореспонденция с приемащата организация и ЦРЧР | Постоянен | Координатор |
| 3 | Подготвяне на документи за участие в структурирания курс | 31.05.2016 | Координатор |
| 4 | Изготвяне на работна програма | 15.06.2016 | Координатор  Членове на екипа |
| 5 | Подаване на заявление, мотивационно писмо и автобиография за участие в проекта. | 01.06.2016 | Координатор |
| 6 | Селекция на участници в проекта по заложени критерии. (Избрани двама учители за участие в проекта: Силвия Добрева и Венета Терзиева-учители по английски език, протокол №3/03.06.2016г.) | 10.06.2016 | Координатор |
| 7 | Сключване на договори: |  |  |
|  | подготовка на документи и сключване на договор с НА | 28.06.2016 | Директор,  Координатор |
|  | подготовка на документи и сключване на договор с приемащата организация | 30.06.2016 | Директор,  Координатор |
| 8 | Информиране: |  |  |
|  | Запознаване на колектива на гимназията на педагогически съвет за проекта и начините за кандидатстване за участие в проект. | 31.05.2016 | Координатор |
|  | подготовка на презентационни материали за проекта; табела на проекта | 20.07.2016 | Координатор, екип |
|  | Текущи съобщения в сайта на гимназията, секция проекти | Постоянен | Координатор, екип |
| 9 | Подготовка на участниците |  |  |
|  | Осъществяване на логистичните аспекти | Май, юни, юли 2016 | Координатор, участници |
|  | Застраховане на участниците | Май, юни, юли 2016 | Координатор, участници |
|  | Резервиране и закупуване на билети | Юни, юли 2016 | Координатор |
| 10 | Провеждане на мобилността, сертифициране  Структуриран курс „Английски и методика: 21 век и преподаването на английски език” в Лийдс, Обединено кралство | 01.08-12.08.2016 | Участници, партньор English Matters S. L. Spain, изпращаща организация |
| 11 | Разпространение на резултати | Постоянен | Координатор, екип |
| 12 | Отчитане на проекта | Август, септември 2016 | Координатор, екип |

Учебна програма

ПЪРВА СЕДМИЦА 01 – 07.08.2016

ПОНЕДЕЛНИК- Регистрация. Въведение в програмата. Запознаване с другите участници. Създаване на журнал в който се описват новите знания.

ВТОРНИК-Работа с езика. Запознаване с образователната система на Обединеното кралство и с някои аспекти на културния живот. Практически занятия по английски език- Модел на добрия урок- интеркултурна дейност.

СРЯДА-Фокус върху езика. Практически занимания по английски език ІІ- Динамика на класа. Практически занимания по английски език ІІІ- Създаване на творчески езикови задачи/резултати.

ЧЕТВЪРТЪК-Работа с езика. Практически занимания по английски език ІV- Видове ИКТ. Идеи и техните приложения. Посещения на културни забележителности (Музеят на Лийдс, Кралският музей за рицарски доспехи, Фондацията на Хенри Мур, Катедралата на Лийдс).

ПЕТЪК- Езиково обучение. Практически занятия по английски- V: Произношение: идеи и дейности.

СЪБОТА- Екскурзия до Йорк (Катедралата на Йорк, Викингският център, Средновековната улица „Шембълс Сайн" и др.).

НЕДЕЛЯ- Свободен ден.

ВТОРА СЕДМИЦА 08.08.-13.08.2016

ПОНЕДЕЛНИК- Преговор на материала, изучаван предишната седмица. Езиков фокус. Практически занимания по английски език като чужд език VІ: Изкуство и английски език.

ВТОРНИК-Езиков фокус. Практически занимания по английски език, като чужд VІІ: Творческо писане и други литературни дейности.

СРЯДА-Езиков фокус. Практически занимания по английски език, като чужд VІІІ: Разказване . Моят най-добър опит от преподавателската ми дейност.

ЧЕТВЪРТЪК-Представяне на журнала "Какво научихме?". Посещения. Културни мероприятия. Вечер за сбогуване.

ПЕТЪК-Големият финал. Оценка.

СЪБОТА-Избираемо отпътуване.

Коста Папазов

Директор: